## Plan1
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Municipio : | LOBATO - PR |  |  | Objeto/trecho : |  | PAVIMENTAÇÃO BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO |  |  |  | ESTRADA FARINHEIRA / CONT. ESTRADA FARINHEIRA (Matadouro) / ESTRADA BANDEIRANTES
Convênio : |  |  |  | Data : |  | 2025-03-10
EVOLUÇÃO FISICA
GRUPO DE SERVIÇOS |  |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01
LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO | bar: 2025-04-01 to 2025-05-01
TERRAPLANAGEM | bar: 2025-06-01 to 2026-03-01
CONTENÇÃO LATERAL | bar: 2025-06-01 to 2026-03-01
PAVIMENTAÇÃO | bar: 2025-06-01 to 2026-03-01
DRENAGEM | bar: 2025-06-01 to 2026-03-01
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | bar: 2025-06-01 to 2026-03-01
GRUPO DE SERVIÇOS |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO
TERRAPLANAGEM
CONTENÇÃO LATERAL
PAVIMENTAÇÃO
DRENAGEM
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
GRUPO DE SERVIÇOS |  |  | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01
LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO
TERRAPLANAGEM
CONTENÇÃO LATERAL
PAVIMENTAÇÃO
DRENAGEM
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
EVOLUÇÃO FINANCEIRA ( R$ )
PARTICIPAÇÃO | MEDIDO |  | 2027-04-01: A REALIZAR
| ATÉ |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01
Estado/SEAB - R$ |  | Parcial |  |  | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06
|  | Acumulado |  |  | 185147.06 | 370294.12 | 555441.18 | 740588.24 | 925735.3 | 1110882.36 | 1296029.42 | 1481176.48 | 1666323.54 | 1851470.6
Municipio - R$ |  | Parcial |  |  | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88
|  | Acumulado |  |  | 20577.88 | 41155.76 | 61733.64 | 82311.52 | 102889.4 | 123467.28 | 144045.16 | 164623.04 | 185200.92 | 205778.8
Total - R$ |  | Parcial |  |  | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94
|  | Acumulado |  |  | 205724.94 | 411449.88 | 617174.82 | 822899.76 | 1028624.7 | 1234349.64 | 1440074.58 | 1645799.52 | 1851524.46 | 2057249.4
EVOLUÇÃO FINANCEIRA ( R$ )
PARTICIPAÇÃO | MEDIDO |  | 2025-04-01: A REALIZAR
| ATÉ |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
Estado/SEAB - R$ |  | Parcial | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06
|  | Acumulado | 2036617.66 | 2221764.72 | 2406911.78 | 2592058.84 | 2777205.9 | 2962352.96 | 3147500.02 | 3332647.08 | 3517794.14 | 3702941.2 | 3888088.26 | 4073235.32
Municipio - R$ |  | Parcial | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88
|  | Acumulado | 226356.68 | 246934.56 | 267512.44 | 288090.32 | 308668.2 | 329246.08 | 349823.96 | 370401.84 | 390979.72 | 411557.6 | 432135.48 | 452713.36
Total - R$ |  | Parcial | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94
|  | Acumulado | 2262974.34 | 2468699.28 | 2674424.22 | 2880149.16 | 3085874.1 | 3291599.04 | 3497323.98 | 3703048.92 | 3908773.86 | 4114498.8 | 4320223.74 | 4525948.68
EVOLUÇÃO FINANCEIRA ( R$ )
PARTICIPAÇÃO | MEDIDO |  | 2026-04-01: A REALIZAR
| ATÉ |  | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01
Estado/SEAB - R$ |  | Parcial | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.06 | 185147.02
|  | Acumulado | 4258382.38 | 4443529.44 | 4628676.5 | 4813823.56 | 4998970.62 | 5184117.68 | 5369264.74 | 5554411.8 | 5739558.86 | 5924705.92 | 6109852.98 | 6295000
Municipio - R$ |  | Parcial | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.88 | 20577.97
|  | Acumulado | 473291.24 | 493869.12 | 514447 | 535024.88 | 555602.76 | 576180.64 | 596758.52 | 617336.4 | 637914.28 | 658492.16 | 679070.04 | 699648.01
Total - R$ |  | Parcial | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.94 | 205724.99
|  | Acumulado | 4731673.62 | 4937398.56 | 5143123.5 | 5348848.44 | 5554573.38 | 5760298.32 | 5966023.26 | 6171748.2 | 6377473.14 | 6583198.08 | 6788923.02 | 6994648.01
Engª Civil-
CREA/PR
1210327.94
157585.55
1052742.39
[15 empty] | 0.1302 | 157585.55
1070897.1333
137067.8004
Note on A5: Silvana: representar por tarjas/barras
Note on A33: Silvana: registrar por numeral, com ponto e virgula
Note on A43: Silvana: registrar por numeral, com ponto e virgula
Note on A53: Silvana: registrar por numeral, com ponto e virgula