## Plan1
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Municipio : | LOBATO - PR |  |  | Objeto/trecho : |  | PAVIMENTAÇÃO BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO |  |  |  | ESTRADA FARINHEIRA / CONT. ESTRADA FARINHEIRA (Matadouro) / ESTRADA BANDEIRANTES
Convênio : |  |  |  | Data : |  | 2025-03-10
EVOLUÇÃO FISICA
GRUPO DE SERVIÇOS |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO | bar: 2026-01-01 to 2026-02-01
SERVIÇOS INICIAIS | bar: 2026-03-01
TERRAPLANAGEM
CONTENÇÃO LATERAL | bar: 2026-03-01 to 2026-12-01
PAVIMENTAÇÃO | bar: 2026-03-01 to 2026-12-01
DRENAGEM | bar: 2026-03-01 to 2026-12-01
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | bar: 2026-03-01 to 2026-12-01
GRUPO DE SERVIÇOS |  |  | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO
SERVIÇOS INICIAIS
TERRAPLANAGEM
CONTENÇÃO LATERAL
PAVIMENTAÇÃO
DRENAGEM
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
GRUPO DE SERVIÇOS |  |  | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01
LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO
SERVIÇOS INICIAIS | bar: 2028-12-01
TERRAPLANAGEM
CONTENÇÃO LATERAL
PAVIMENTAÇÃO
DRENAGEM
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
EVOLUÇÃO FINANCEIRA ( R$ )
PARTICIPAÇÃO | MEDIDO |  | 2028-01-01: A REALIZAR
| ATÉ |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01
Estado/SEAB - R$ |  | Parcial |  |  | 195178.24 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27
|  | Acumulado |  |  | 195178.24 | 379857.51 | 564536.78 | 749216.05 | 933895.32 | 1118574.59 | 1303253.86 | 1487933.13 | 1672612.4 | 1857291.67
Municipio - R$ |  | Parcial |  |  | 5850.4 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6
|  | Acumulado |  |  | 5850.4 | 11391 | 16931.6 | 22472.2 | 28012.8 | 33553.4 | 39094 | 44634.6 | 50175.2 | 55715.8
Total - R$ |  | Parcial |  |  | 201028.64 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87
|  | Acumulado |  |  | 201028.64 | 391248.51 | 581468.38 | 771688.25 | 961908.12 | 1152127.99 | 1342347.86 | 1532567.73 | 1722787.6 | 1913007.47
EVOLUÇÃO FINANCEIRA ( R$ )
PARTICIPAÇÃO | MEDIDO |  | 2025-04-01: A REALIZAR
| ATÉ |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
Estado/SEAB - R$ |  | Parcial | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27
|  | Acumulado | 2041970.94 | 2226650.21 | 2411329.48 | 2596008.75 | 2780688.02 | 2965367.29 | 3150046.56 | 3334725.83 | 3519405.1 | 3704084.37 | 3888763.64 | 4073442.91
Municipio - R$ |  | Parcial | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6
|  | Acumulado | 61256.4 | 66797 | 72337.6 | 77878.2 | 83418.8 | 88959.4 | 94500 | 100040.6 | 105581.2 | 111121.8 | 116662.4 | 122203
Total - R$ |  | Parcial | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87
|  | Acumulado | 2103227.34 | 2293447.21 | 2483667.08 | 2673886.95 | 2864106.82 | 3054326.69 | 3244546.56 | 3434766.43 | 3624986.3 | 3815206.17 | 4005426.04 | 4195645.91
EVOLUÇÃO FINANCEIRA ( R$ )
PARTICIPAÇÃO | MEDIDO |  | 2026-04-01: A REALIZAR
| ATÉ |  | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01
Estado/SEAB - R$ |  | Parcial | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 184679.27 | 190085.12
|  | Acumulado | 4258122.18 | 4442801.45 | 4627480.72 | 4812159.99 | 4996839.26 | 5181518.53 | 5366197.8 | 5550877.07 | 5735556.34 | 5920235.61 | 6104914.88 | 6295000
Municipio - R$ |  | Parcial | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6 | 5540.6
|  | Acumulado | 127743.6 | 133284.2 | 138824.8 | 144365.4 | 149906 | 155446.6 | 160987.2 | 166527.8 | 172068.4 | 177609 | 183149.6 | 188690.2
Total - R$ |  | Parcial | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 190219.87 | 195625.72
|  | Acumulado | 4385865.78 | 4576085.65 | 4766305.52 | 4956525.39 | 5146745.26 | 5336965.13 | 5527185 | 5717404.87 | 5907624.74 | 6097844.61 | 6288064.48 | 6483690.2
OBS.: A TERRAPLANAGEM SERÁ EXECUTADA PELO MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DE SERVIÇO
Engª Civil- ANICÉIA SAVI
CREA/PR 24321/D
Note on A5: Silvana: representar por tarjas/barras
Note on A36: Silvana: registrar por numeral, com ponto e virgula
Note on A46: Silvana: registrar por numeral, com ponto e virgula
Note on A56: Silvana: registrar por numeral, com ponto e virgula